## Slide 2: RIS-metoden for prosessforbedring
Etablering
Kartlegging
Analyse og
omforming
Implementering
Forvaltning
For hver fase:
Mål
Involverte
Leveranser
Teknikker
Verktøy
Sjekklister (tips)
Kunnskapsbehov
Ulik gjennomføring: formålet bestemmer

## Slide 3: 1. Etablering
Formål med fasen:
  Få igangsatt arbeidet med å utvikle en prosess
Aktuelle oppgaver:
  Velg prosess
  Avklar målsetting
  Utnevn prosesseier
  Organiser prosjektet
    prosjektleder, rolleinnehavere, prosessutvikler og modellerer
  Lag prosjektmandat med prosjektplan
  Gi opplæring i prosessperspektivet, metode og teknikker
Leveranser:
  Prosesseier
  Prosjektmandat med plan for det videre arbeidet
  Prosjektorganisasjon
  Deltakere med kunnskap om prosessutvikling og prosessmodellering

## Slide 4: Mal for prosjektmandat
Bakgrunn
Forventet resultat
  Leveransemål
  Effektmål
Planer
  Overordnet plan
  Milepælplan
Organisering og styring
  Prosjektleder, Prosjektdeltakere, Styringsgruppe
  Møteplan
  Plan for rapportering
Kostnadsrammer
Føringer og avgrensninger

## Slide 5: 2. Kartlegging
Formål med fasen:
  Få en felles erkjennelse blant de involverte om hvordan prosessen fungerer i dag, og at forbedring er mulig
Aktuelle oppgaver:
  Klargjør sentrale kjennetegn
  Lag RIS-modell (evt. også en IPO-modell)
  Innhent relevante måltall:
    antall saker, tidsbruk, ressursbruk, kvalitet, kundetilfredshet
  Identifiser svakheter og forbedringsmuligheter
  Sett mål for forbedring
  Lag kartleggingsrapport
Leveranse:
  En kartleggingsrapport med:
    Beskrivelse av sentrale kjennetegn
    RIS-modell og IPO-modell
    Måltall
    Svakheter og forbedringsmuligheter
    Mål for forbedring

## Slide 6: Mal for kartleggingsrapport
Innledning
Kunde og resultat – nåsituasjonen
Styring – nåsituasjonen
Arbeids- og informasjonsflyt – nåsituasjonen
Ressurser – nåsituasjonen
Svakheter og forbedringsmuligheter
Forslag til mål for forbedring

## Slide 7: 3. Analyse og omforming
Formål med fasen:
  Få utformet og beskrevet en ny utgave av prosessen
  Gjøre klar for implementering, og evt. utvikling av nye IT-løsninger
Aktuelle oppgaver:
  Se til beste praksis og til ITs muligheter
  Analyser nåsituasjonen
  Lag ny RIS-modell
  Lag prosessbeskrivelse
  Lag kravspesifikasjon for nye IT-løsninger
  Lag implementeringsplan
Leveranser:
  Prosessbeskrivelse
  Kravspesifikasjon for nye IT-løsninger
  Implementeringsplan

## Slide 8: 3. Analyse og omforming: analyse
Analyse av arbeids- og informasjonsflyten
Se på rollene:
  Er det mange roller i prosessen, mye spesialisering. Kan antallet reduseres?
  Hvordan er aktivitetene fordelt? Er ansvar og fullmakter klargjort?
Se på aktivitetene:
  Er det aktiviteter som kan fjernes fordi de ikke tilfører verdi/er unødvendige?
Se på overleveringene:
  Er en sak komplett (riktig) når den mottas av en ny rolle?
  Tar det lang tid før neste rolle ”tar i” saken”? Forsvinner saker?
Se på kontrolloppgavene:
  Utføres det kontroll mange steder? Er all kontroll nødvendig?
Se på tiden:
  Tar det unødvendig lang tid å behandle en sak? Hva kan gjøres for å redusere behandlingstiden?
Se på kundebehandlingen:
  Hvordan blir kundene behandlet? Hvilke forventninger og krav har kundene?
Se på resultatene:
  Er de i overensstemmelse med kundens forventninger og krav?

## Slide 9: 3. Analyse og omforming: analyse
Analyse av styringen
Se på prosesseierrollen:
  Er det utnevnt en prosesseier for prosessen?
  Er prosesseierskapet etablert i praksis?
Se på hensikten:
  Er hensikten med prosessen klar, entydig og forstått?
Se på reglene:
  Er reglene definerte, kjente og lett tilgjengelige?
Se på målene:
  Er det definert mål for prosessen?
  Er målene konkrete og målbare?
Se på måling og rapportering:
  Finnes det løsninger for å innhente og distribuere måltall for prosessen?

## Slide 10: Analyse og omforming: analyse
Analyse av ressursene
Se på hjelpeverktøy
  Er prosedyrer, sjekklister, dokumenter og maler hensiktsmessige, og er de lett tilgjengelige?
  Hvordan fungerer IT-løsningene? Understøtter de arbeids- og informasjonsflyten, eller forhindrer de en effektiv arbeids- og informasjonsflyt?
  Har rolleinnehaverne lett tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å behandle en sak?

## Slide 11: 3. Analyse og omforming: omforming
Utform en arbeids- og informasjonsflyt med:
Færrest mulig roller, og hvor ansvar og fullmakter er klargjort
Færrest mulig overleveringer
Færrest mulig kontrolloppgaver
Roller som jobber parallelt dersom tid er viktig
Bevisst og helhetlig kundebehandling
Bare én registrering av et og samme dataobjekt
IT-støtte til datafangst, arbeids- og informasjonsflyt, automatisering av aktiviteter, informasjonsinnhenting, hjelpeverktøy og kontroll
Utform en styringsdel:
Hvor hensikten med prosessen er tydelig uttalt
Med klare mål for ytelse og resultater
Med klare regler

## Slide 12: 3. Analyse og omforming: omforming
Utform en ressursdel:
Med egnete prosedyrer og sjekklister
Med egnete dokumenter og maler
Der alle hjelpeverktøy blir gjort lett tilgjengelige, og hvor det bare finnes en versjon av hver

## Slide 13: Mal for prosessbeskrivelse
Hensikt
Kunde og resultat
Styring
  Definerte mål, måling og rapportering, regler
Arbeids- og informasjonsflyt
  RIS, og IPO
Ressurser
Versjonskontroll

## Slide 14: Implementeringsplan
Nr. | Beskrivelse | Ansvarlig | Deltakere | Start | Slutt
M01 | Når roller er etablert |  |  |  | 
M02 | Når grensesnitt til andre prosesser er etablert |  |  |  | 
M03 | Når nødvendige hjelpeverktøy er etablert |  |  |  | 
M04 | Når prosessen er gjort kjent |  |  |  | 
M05 | Når opplæring er avholdt |  |  |  | 
M06 | Når prosessen er overført til forvaltning |  |  |  | 
M07 | Når evalueringsrapport er utarbeidet |  |  |  | 
Milepælplan for organisatoriske tiltak

## Slide 15: 4. Implementering
Formål med fasen:
  Få implementert ny prosess i organisasjonen, dvs. tatt prosessen i bruk
Aktuelle oppgaver:
  Organisatoriske
    Etablere rollene, grensesnitt til andre prosesser og hjelpeverktøy
    Gjøre prosessen kjent
    Gi opplæring
  Teknologiske
    Lag IT-løsning for arbeids- og informasjonsflyt
    Lag IT-løsning for hjelpeverktøy
    Lag IT-løsning for måling og rapportering
Leveranser:
  Roller som er bemannet
  Etablerte grensesnitt til andre prosesser
  Nødvendige hjelpeverktøy
  IT-løsninger

## Slide 16: 5. Forvaltning
En prosess må styres, forvaltes og videreutvikles. Dette er prosesseiers ansvar
Sentrale oppgaver:
  Utfør regelmessige målinger for å sikre at prosessen fungerer etter intensjonen
  Rapporter på prosessens ytelse og resultater
  Hent inn erfaringer om beste praksis og nye måter å benytte IT på
  Utvikle prosessen videre i henhold til forretningsmål
Leveranser
  Periodiske statusrapporter som viser prosessens resultater og ytelse
  Forslag til forbedringer og videreutvikling av prosessen